| BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG CỤC LÂM NGHIỆP VÀ KIỂM LÂM Số: /LNKL-TTDL V/v báo cáo xây dựng hồ sơ dự thảo Thông tư quy định về Kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị, quản lý dữ liệu và Từ điển dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2026 |
| --- | --- |

Kính gửi: Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị

Thực hiện Quyết định số 288/QĐ-BNNMT ngày 23/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc ban hành Chương trình công tác năm 2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, theo đó, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm được giao xây dựng dự thảo Thông tư quy định nội dung, cấu trúc, kiểu thông tin và yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở dữ liệu lâm nghiệp (gọi tắt là dự thảo Thông tư). Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm báo cáo xây dựng hồ sơ dự thảo Thông tư như sau:

1. Nội dung công việc đã triển khai

- Ngày 13/3/2026, Cục đã ban hành Quyết định số 52/QĐ-LNKL ban hành kế hoạch xây dựng dự thảo Thông tư;

- Ngày 18/3/2026, Bộ ban hành Quyết định số 909/QĐ-BNNMT ngày 18/3/2026 thành lập tổ soạn thảo Thông tư

- Ngày 01/6/2026, Cục đã có báo cáo số 1452/BC-LNKL gửi Lãnh đạo Bộ về tiến độ xây dựng Thông tư. Tại văn bản này, Cục đã báo cáo tiến độ xây dựng Thông tư, đề xuất các nội dung thực hiện trong thời gian tới và xin ý kiến Lãnh đạo Bộ về quy trình xây dựng Thông tư.

- Ngày 02/6/2026, Lãnh đạo Bộ chủ trì cuộc họp về việc xây dựng dự thảo dự thảo Thông tư

- Ngày 03/6/2026, Cục có Văn bản số 1477/LNKL-TTDL xin ý kiến Cục Chuyển đổi số về dự thảo Thông tư.

- Ngày 15/6/2026, Cục đã có văn bản số 1637/LNKL-CSPC gửi Vụ Pháp chế và Lãnh đạo Bộ về đề xuất điều chỉnh danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong Chương trình công tác năm 2026 của Bộ. Trong đó, có đề xuất thay đổi tên Thông tư quy định về Kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị, quản lý dữ liệu và Từ điển dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp (theo Phụ lục 10 của Quyết định số 1805/QĐ-BNNMT ngày 19/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và thời gian ban hành Thông tư đến tháng 11/2026.

- Ngày 18/6/2026, Cục đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến Cục Chuyển đổi số và các phòng ban/đơn vị thuộc Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm về nội dung tại dự thảo Thông tư quy định về Kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị, quản lý dữ liệu và Từ điển dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp theo hướng dẫn tại Quyết định 1805/QĐ-BNNMT.

- Ngày 13/7/2026, Cục đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến các phòng ban/đơn vị thuộc Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm về thống nhất các trường thông tin chỉ tiêu theo nghiệp vụ tại dự thảo Thông tư quy định về Kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị, quản lý dữ liệu và Từ điển dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp.

2. Nội dung dự thảo Thông tư

Dự thảo Thông tư gồm có 6 Chương, 35 Điều và 16 Phụ lục với các nội dung cơ bản theo theo hướng dẫn tại Quyết định 1805/QĐ-BNNMT; trong đó, một số nội dung được hiệu chỉnh để phù hợp với lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm.

3. Nội dung xin ý kiến

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm kính đề nghị Thứ trưởng xem xét, cho phép gửi lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương đối với dự thảo Thông tư quy định về Kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị, quản lý dữ liệu và Từ điển dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp.

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm kính báo cáo Thứ trưởng xem xét, chỉ đạo thực hiện./.

Tài liệu kèm theo gồm:

- Dự thảo tờ trình;

- Dự thảo thông tư;

- Bản thuyết minh dự thảo Thông tư.

| Nơi nhận: - Như trên; - Vụ Pháp chế; - Cục trưởng (để báo cáo); - Văn phòng Bộ (để p/h); - Cục Chuyển đổi số (để p/h); - Phòng CSPC (để p/h); - Lưu: VT, TTDL. | KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Phạm Hồng Lượng |
| --- | --- |